## KNI_1G_01
ナレッジ_03_電力個別問合せ履歴_1G/管理G_計画申請時
| 基本情報 |  |  |  |  | 凡例
| 電力会社 | 北の海電力 |  |  |  |  | NuROによる記載必須の項目 |  |  | 電力による記載項目
NuROによる任意記載の項目
| ID | 起票日 | 起票者所属G | 起票者 | 参照先ナレッジID | 提出タイミング | 確認年度 | 該当発電所 | 該当プラント | 該当費目 | 該当工事名 | 該当資料 | NuRO確認内容（1回目） | 電力回答内容（1回目） | NuRO確認内容（2回目） | 電力回答内容（2回目） | NuRO確認内容（3回目） | 電力回答内容（3回目） | NuRO確認内容（4回目） | 電力回答内容（4回目） | NuRO確認内容（5回目） | 電力回答内容（5回目） | NuRO確認内容（6回目） | 電力回答内容（6回目）
| 03_1G_01_0001 | 2025/7/7 | 1G | 廃炉太郎 | － | 計画申請時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 維持管理費 | 1号機格納容器外部点検業務委託 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 現時点での確認事項はありません。 | 計画通り進めてよいか確認します。 | 承知しました。予定通り進めます。
| 03_1G_01_0002 | 2025/7/7 | 1G | 廃炉太郎 | － | 計画申請時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 維持管理費 | 1号機クレーン・ホイスト定期点検工事 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 費用低減策の根拠資料を提出ください。 | 費用低減策XXは実行可能でしょうか。根拠を示してください。 | 規制要件上、低減策XXの適用は困難です。根拠資料を別添で提出します。 | 根拠資料を確認しました。承認します。 | ありがとうございます。計画通り進めます。
| 03_1G_01_0003 | 2025/7/14 | 1G | 廃炉太郎 | 03_1G_01_0001 | 計画申請時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 維持管理費 | 1号機原子炉建屋外壁定期点検業務委託 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 資料内YYの定義を明確にしてください。 | YYは何を指しますか？ | YYは北側外壁A〜C区画の目視点検範囲を指します。
| 03_1G_01_0004 | 2025/7/14 | 1G | 廃炉太郎 | 03_1G_01_0002 | 計画申請時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 維持管理費 | 1号機冷却水循環ポンプ点検委託 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 資料内ZZの説明資料を提出してください。 | ZZとは何を指しますか？ | ZZは冷却水循環ポンプの点検周期です。設備台帳を別添提出します。
| 03_1G_01_0005 | 2025/7/30 | 1G | 廃炉太郎 | － | 計画申請時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 維持管理費 | 1号機放射性廃棄物処理設備定期点検工事（電気） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 取止め理由が具体的にわかる資料を作成してください。 | 取止め理由を詳しく教えてください。 | 電気系統更新工事との工程重複が主因です。取止め理由書を別添提出します。
| 03_1G_01_0006 | 2025/8/5 | 1G | 山下次郎 | － | 計画申請時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 廃棄物処理費 | 低レベル放射性廃棄物収納容器製造費（ドラム缶） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 製造単価の見積書を提出してください。 | 3社からの相見積を提出ください。 | 相見積書3社分を添付します。最安値業者に発注予定です。
| 03_1G_01_0007 | 2025/8/5 | 1G | 山下次郎 | － | 計画申請時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 廃棄物処理費 | 低レベル放射性廃棄物埋設施設利用料 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 埋設施設の年度内予約枠を確認してください。 | 第3四半期の枠はありますか？ | 10m³分の枠を確保できる見込みです。確認書を添付します。 | 正式な確認書を提出してください。 | 埋設施設からの予約受付確認書（写）を添付します。
| 03_1G_01_0008 | 2025/8/12 | 管理G | 山田三郎 | － | 計画申請時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 廃棄物処理費 | 使用済燃料中間貯蔵管理費 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 単価の内訳が不明確です。詳細を教えてください。 | 管理人件費・施設維持費・保険料の内訳を示してください。 | 標準単価表に基づく内訳を別紙に記載しました。
| 03_1G_01_0009 | 2025/8/20 | 管理G | 山田三郎 | － | 計画申請時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 廃棄物処理費 | 雑固体廃棄物焼却処理委託費 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 焼却業者の廃棄物処理法許可証を提出してください。 | 許可証の有効期限を確認させてください。 | 許可証（写）を添付します。有効期限は2027年3月です。
| 03_1G_01_0010 | 2025/8/20 | 管理G | 山田三郎 | 03_1G_01_0007 | 計画申請時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 廃棄物処理費 | 放射性廃棄物輸送費（専用容器運搬委託） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 輸送ルートの安全評価書を提出してください。 | B経路変更の理由を教えてください。 | A経路が道路補修工事のため9〜11月通行不可です。評価書を添付します。
| 03_1G_01_0011 | 2025/9/1 | 2G | 佐藤四郎 | － | 計画申請時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 解体撤去費 | 原子炉圧力容器解体撤去工事（第1フェーズ） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 解体工法の比較検討結果を提出してください。 | なぜ機械切断を選定したか根拠を示してください。 | 機械切断・プラズマ・電気溶融の3工法を比較しました。放射線管理の観点から機械切断を選定しました。
| 03_1G_01_0012 | 2025/9/1 | 2G | 佐藤四郎 | － | 計画申請時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 解体撤去費 | 格納容器ライナープレート撤去費 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 撤去時の放射線管理計画を提出してください。 | 遮蔽設置計画も含めて提出してください。 | サーベイ計画・遮蔽設置計画・廃棄物管理計画を別添で提出します。
| 03_1G_01_0013 | 2025/9/10 | 2G | 佐藤四郎 | － | 計画申請時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 1次系冷却配管解体撤去費 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 配管の放射化評価結果を提出してください。 | L3廃棄物としての処理が妥当か確認が必要です。 | 放射化計算結果を提出します。Ni-63・Co-60の測定値よりL3廃棄物相当です。
| 03_1G_01_0014 | 2025/9/10 | 2G | 佐藤四郎 | 03_1G_01_0011 | 計画申請時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | タービン建屋タービン・発電機撤去工事 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 解体順序が設計図と異なります。変更理由を説明してください。 | 南棟→北棟への順序変更理由を教えてください。 | 構造強度評価の再実施により北棟優先が安全上適切と判断しました。評価書を添付します。 | 変更後の工程表を提出してください。 | マスタースケジュールを添付します。工期2ヶ月延長となります。
| 03_1G_01_0015 | 2025/9/20 | 管理G | 田中花子 | － | 計画申請時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 制御建屋電気設備撤去・解体費 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 電気設備の絶縁測定結果を提出してください。 | 撤去前の絶縁抵抗測定記録を提出ください。 | 測定記録（全回路分）を別添提出します。基準値以上を確認しています。

## KNI_1G_02
ナレッジ_03_電力個別問合せ履歴_1G/管理G_費用請求時
| 基本情報 |  |  |  |  | 凡例
| 電力会社 | 北の海電力 |  |  |  |  | NuROによる記載必須の項目 |  |  | 電力による記載項目
NuROによる任意記載の項目
| ID | 起票日 | 起票者所属G | 起票者 | 参照先ナレッジID | 提出タイミング | 確認年度 | 該当発電所 | 該当プラント | 該当費目 | 該当工事名 | 該当資料 | NuRO確認内容（1回目） | 電力回答内容（1回目） | NuRO確認内容（2回目） | 電力回答内容（2回目） | NuRO確認内容（3回目） | 電力回答内容（3回目） | NuRO確認内容（4回目） | 電力回答内容（4回目） | NuRO確認内容（5回目） | 電力回答内容（5回目） | NuRO確認内容（6回目） | 電力回答内容（6回目）
| 03_1G_02_0001 | 2025/10/5 | 1G | 廃炉太郎 | 03_1G_01_0001 | 費用請求時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 維持管理費 | 1号機格納容器外部点検業務委託（実績） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 請求金額が計画値を超過しています。理由を説明してください。 | 超過分の内訳を教えてください。 | 追加点検箇所が3箇所発生したため、単価×3分超過しました。変更指示書を添付します。
| 03_1G_02_0002 | 2025/10/5 | 1G | 廃炉太郎 | 03_1G_01_0002 | 費用請求時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 維持管理費 | 1号機クレーン・ホイスト定期点検工事（実績） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 請求書の内訳と発注仕様書の整合を確認してください。 | 部品交換費が仕様書と異なります。 | 承知しました。ブレーキパッド交換が追加になりました。変更仕様書を提出します。
| 03_1G_02_0003 | 2025/10/12 | 1G | 廃炉太郎 | － | 費用請求時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 維持管理費 | 1号機冷却水ポンプ点検委託（実績） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 作業完了報告書を添付してください。 | 完了報告書の提出をお願いします。 | 完了報告書（点検記録含む）を別添提出します。
| 03_1G_02_0004 | 2025/10/20 | 管理G | 山田三郎 | 03_1G_01_0007 | 費用請求時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 廃棄物処理費 | 低レベル放射性廃棄物収納容器製造（実績請求） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 製造数量の証憑書類を提出してください。 | 納品書・受領書を提出してください。 | 納品書および受領確認書（写）を添付します。
| 03_1G_02_0005 | 2025/10/20 | 管理G | 山田三郎 | － | 費用請求時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 廃棄物処理費 | 廃棄物埋設施設利用料（実績請求） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 埋設量の計量記録を提出してください。 | 計量証明書を提出してください。 | 登録計量事業者発行の計量証明書を添付します。
| 03_1G_02_0006 | 2025/11/1 | 1G | 山下次郎 | 03_1G_01_0010 | 費用請求時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 廃棄物処理費 | 雑固体廃棄物焼却処理委託（実績請求） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 処理完了証明書を提出してください。 | マニフェスト最終処分票を提出してください。 | D票（最終処分票）写を添付します。
| 03_1G_02_0007 | 2025/11/5 | 1G | 佐藤四郎 | 03_1G_01_0011 | 費用請求時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 解体撤去費 | 原子炉圧力容器解体撤去（第1フェーズ実績） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 解体実績記録と計画との差異説明を提出してください。 | 工程差異の原因を説明してください。 | 資機材搬入の遅延により2週間の遅延が発生しました。是正計画を添付します。
| 03_1G_02_0008 | 2025/11/5 | 1G | 佐藤四郎 | － | 費用請求時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 解体撤去費 | 格納容器ライナープレート撤去（実績請求） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 放射線管理記録を提出してください。 | 作業中の線量記録を提出してください。 | 作業日誌・線量記録（全作業員分）を添付します。
| 03_1G_02_0009 | 2025/11/12 | 1G | 佐藤四郎 | 03_1G_01_0013 | 費用請求時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 1次系冷却配管解体撤去（実績請求） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 廃棄物の管理記録を提出してください。 | 廃棄物種別ごとの数量記録を提出してください。 | 廃棄物管理台帳（L2・L3別）を別添提出します。
| 03_1G_02_0010 | 2025/11/20 | 管理G | 山田三郎 | － | 費用請求時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 制御建屋電気設備撤去・解体（実績請求） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 完了検査記録を提出してください。 | 自主検査記録と第三者確認記録を提出してください。 | 自主検査記録および監理者確認書を別添提出します。

## KNI_1G_03
ナレッジ_03_電力個別問合せ履歴_1G/管理G_執行確認時
| 基本情報 |  |  |  |  | 凡例
| 電力会社 | 北の海電力 |  |  |  |  | NuROによる記載必須の項目 |  |  | 電力による記載項目
NuROによる任意記載の項目
| ID | 起票日 | 起票者所属G | 起票者 | 参照先ナレッジID | 提出タイミング | 確認年度 | 該当発電所 | 該当プラント | 該当費目 | 該当工事名 | 該当資料 | NuRO確認内容（1回目） | 電力回答内容（1回目） | NuRO確認内容（2回目） | 電力回答内容（2回目） | NuRO確認内容（3回目） | 電力回答内容（3回目） | NuRO確認内容（4回目） | 電力回答内容（4回目） | NuRO確認内容（5回目） | 電力回答内容（5回目） | NuRO確認内容（6回目） | 電力回答内容（6回目）
| 03_1G_03_0001 | 2025/12/1 | 1G | 廃炉太郎 | 03_1G_01_0001 | 執行確認時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 維持管理費 | 1号機格納容器外部点検業務（執行確認） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 執行状況を確認します。中間報告を提出してください。 | 現時点での進捗を報告してください。 | 全体工程の60%完了です。残りは来月末完了予定です。
| 03_1G_03_0002 | 2025/12/1 | 1G | 廃炉太郎 | 03_1G_01_0002 | 執行確認時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 維持管理費 | 1号機クレーン点検工事（執行確認） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 作業安全管理体制を確認してください。 | KY活動記録を提出してください。 | KY活動記録・TBM記録を週次で提出します。
| 03_1G_03_0003 | 2025/12/10 | 管理G | 山田三郎 | － | 執行確認時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 維持管理費 | 2号機原子炉建屋外壁点検（執行確認） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 点検結果に異常箇所があれば報告してください。 | 異常箇所の有無と対応方針を報告してください。 | 北側外壁にひび割れ2箇所確認。補修設計中です。写真を添付します。 | 補修設計完了後に設計書を提出してください。 | 補修設計書（案）を来週提出予定です。
| 03_1G_03_0004 | 2025/12/15 | 1G | 山下次郎 | － | 執行確認時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 廃棄物処理費 | 低レベル廃棄物収納容器製造（執行確認） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 製造進捗を確認してください。 | 製造数量の中間報告を提出してください。 | 計画200本のうち120本製造完了。残り80本は来月末完了予定です。
| 03_1G_03_0005 | 2025/12/15 | 1G | 山下次郎 | 03_1G_01_0006 | 執行確認時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 廃棄物処理費 | 廃棄物埋設施設利用（執行確認） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 搬出スケジュールを確認してください。 | 第4四半期の搬出計画を提出してください。 | 12月・1月・2月の搬出計画表を別添提出します。
| 03_1G_03_0006 | 2026/1/10 | 管理G | 山田三郎 | － | 執行確認時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 廃棄物処理費 | 使用済燃料中間貯蔵管理（執行確認） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 貯蔵状況の定期報告を提出してください。 | 貯蔵量・残余容量を報告してください。 | 現在貯蔵量は計画比95%。残余容量は十分確保されています。
| 03_1G_03_0007 | 2026/1/15 | 1G | 佐藤四郎 | 03_1G_01_0011 | 執行確認時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 解体撤去費 | 原子炉圧力容器解体（執行確認） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 解体作業の安全管理状況を確認してください。 | 放射線作業従事者の被ばく状況を報告してください。 | 全従事者の線量は管理基準値以下です。月次線量記録を添付します。
| 03_1G_03_0008 | 2026/1/15 | 1G | 佐藤四郎 | 03_1G_01_0012 | 執行確認時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 解体撤去費 | 格納容器ライナープレート撤去（執行確認） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 汚染拡大防止措置の実施状況を確認してください。 | エアロック設置状況を報告してください。 | エアロック設置完了。スモークテストにより気密性を確認しました。
| 03_1G_03_0009 | 2026/1/20 | 管理G | 佐藤四郎 | － | 執行確認時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 1次系冷却配管解体（執行確認） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 廃棄物発生量の実績を中間報告してください。 | 計画比の廃棄物発生量を報告してください。 | 現時点でL3廃棄物12t、計画比108%。増加理由は配管内スケール付着量です。
| 03_1G_03_0010 | 2026/1/25 | 管理G | 佐藤四郎 | 03_1G_01_0015 | 執行確認時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | タービン建屋解体工事（執行確認） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 工程遅延への対応状況を確認してください。 | 是正措置の実施状況を報告してください。 | 増員（3名→5名）により挽回計画を実行中。2月末完了見込みです。

## KNI_2G
ナレッジ_03_電力個別問合せ履歴_2G
| 基本情報 |  |  |  |  | 凡例
| 電力会社 | 北の海電力 |  |  |  |  | NuROによる記載必須の項目 |  |  | 電力による記載項目
NuROによる任意記載の項目
| ID | 起票日 | 起票者所属G | 起票者 | 参照先ナレッジID | 提出タイミング | 確認年度 | 該当発電所 | 該当プラント | 該当費目 | 該当工事名 | 該当資料 | NuRO確認内容（1回目） | 電力回答内容（1回目） | NuRO確認内容（2回目） | 電力回答内容（2回目） | NuRO確認内容（3回目） | 電力回答内容（3回目） | NuRO確認内容（4回目） | 電力回答内容（4回目） | NuRO確認内容（5回目） | 電力回答内容（5回目） | NuRO確認内容（6回目） | 電力回答内容（6回目）
| 03_2G_0001 | 2025/7/10 | 2G | 毛利五郎 | － | 情報提供時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 維持管理費 | 1号機電気系統設備点検委託 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 確認事項はありません。 | 計画書の内容に問題はありませんか？ | 問題ありません。予定通り進めてください。
| 03_2G_0002 | 2025/7/10 | 2G | 毛利五郎 | － | 情報提供時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 維持管理費 | 2号機計測制御設備定期点検 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 点検仕様書の提出をお願いします。 | 点検仕様書（改訂版）を提出してください。 | 改訂版仕様書（Rev.3）を提出します。前回からの変更点を赤字で示しています。
| 03_2G_0003 | 2025/8/1 | 2G | 毛利五郎 | 03_2G_0001 | 情報提供時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 維持管理費 | 1号機非常用ディーゼル発電機点検 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 燃料消費量の計算根拠を確認してください。 | 燃料消費量の算定根拠を示してください。 | 試験運転実績値に基づく算定式を別添で提示します。
| 03_2G_0004 | 2025/8/15 | 2G | 内田雄馬 | － | 情報提供時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 廃棄物処理費 | 放射性廃棄物管理費（2G担当分） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 廃棄物発生源ごとの分類記録を提出してください。 | 発生源別の廃棄物量内訳を提出してください。 | 発生源別管理台帳を提出します。主要発生源は定検作業です。
| 03_2G_0005 | 2025/9/5 | 2G | 内田雄馬 | 03_2G_0003 | 情報提供時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 解体撤去費 | 補助建屋解体工事（2G担当範囲） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 解体範囲の確認資料を提出してください。 | 図面上の解体範囲を明示してください。 | 解体範囲を着色した図面（Rev.2）を提出します。
| 03_2G_0006 | 2025/9/20 | 2G | 毛利五郎 | － | 情報提供時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 解体撤去費 | 1号機配電盤・変圧器撤去工事 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 停電作業の手順書を提出してください。 | 停電範囲と作業手順を確認させてください。 | 停電作業要領書（安全確認チェックリスト含む）を提出します。
| 03_2G_0007 | 2025/10/1 | 2G | 内田雄馬 | － | 情報提供時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 維持管理費 | 1号機空調設備定期点検委託 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | フィルタ交換の記録を提出してください。 | HEPA フィルタの交換証明を提出してください。 | フィルタ交換証明書（製品証明含む）を別添提出します。
| 03_2G_0008 | 2025/10/15 | 2G | 毛利五郎 | 03_2G_0006 | 情報提供時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 廃棄物処理費 | 低レベル廃棄物輸送容器管理費（2G） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 輸送容器の健全性確認記録を提出してください。 | 容器の定期検査記録を提出してください。 | 容器検査記録（シール健全性・耐圧試験）を別添提出します。
| 03_2G_0009 | 2025/11/1 | 2G | 内田雄馬 | － | 情報提供時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補機建屋解体工事 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 解体前のアスベスト調査結果を提出してください。 | アスベスト含有建材の調査結果を教えてください。 | 事前調査の結果、天井材の一部にアスベスト含有確認。除去計画を別添提出します。
| 03_2G_0010 | 2025/11/20 | 2G | 毛利五郎 | 03_2G_0008 | 情報提供時 | 2024 | 網走原子力発電所 | 1号機 | 解体撤去費 | 電気ケーブル撤去・廃棄費（2G担当） | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | ケーブル廃棄物の分類根拠を提出してください。 | 銅含有率と廃棄物分類の根拠を示してください。 | 成分分析結果を提出します。銅含有率15%以上のものは有価物として売却予定です。