## MRC1
計実_様式2_PBG_工事概要①
| 基本情報1 |  |  | 基本情報2
| 年度 | 2026 |  | 項目 |  | 計画 |  |  |  | 実績 |  |  |  | 差分
| 電力会社 | 関東電力 |  | 件名 |  | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 |  |  |  | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事
| 工事件名 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 |  | 対象費目1 |  | 施設解体一解体費 |  |  |  | 施設解体一解体費
| 炉型 | BWR |  | 対象費目2 |  | 処理処分-非該当 |  |  |  | 処理処分-非該当
| 計画/実績 | 計画 |  | 発電所名 |  | 関東電力 |  |  |  | 関東電力
|  |  |  | 炉型 |  | BWR |  |  |  | BWR
|  |  |  | 工期開始日 |  | 2026-09-04
|  |  |  | 工期終了日 |  | 2027-03-27
|  |  |  | 全体工期開始日 |  | 2026-09-04
|  |  |  | 全体工期終了日 |  | 2027-03-27
|  |  |  | 対象号炉1 |  | 館山2号機 |  |  |  | 館山2号機
|  |  |  | 対象号炉2 |  | なし |  |  |  | なし
|  |  |  | 対象号炉3 |  | なし |  |  |  | なし
|  |  |  | 対象号炉4 |  | なし |  |  |  | なし
|  |  |  | 総額 |  | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 0
|  |  |  | 全体支払い対象金額 |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 |  |  |  | 0
|  |  |  | 項目 |  | 内容（計画） |  |  |  | 内容（実績）
|  |  |  | 実施内容 ※解体機器や解体物量に関する情報はここには記載せず、下部の表に記載を行う |  | 本工事は、館山2号原子炉補助冷却系統における不要機器等・配管等の解体撤去を実施するものであり、対象は補助冷却系統エリア地下2階、ACW補助冷却系統エリア地下2階、ACW補助冷却系統エリア地下2階、HPCS/制御室内の関連設備とする。
実施理由 ※実績時：計画と実績の差異内容及びその理由
実施費用低減策
説明
実施内容（解体機器・解体物量）
| 対象年度 | ▼分類 | 解体機器 | 作業区域 （非管理区域・管理区域・埋区域） | 支払い対象可否 | 計画 |  |  |  | 実績
[6 empty] | 員数 （台数） | 解体物量 （t） | 工数 （人・時間） | 費用 | 員数 （台数） | 解体物量 （t） | 工数 （人・時間） | 費用
| 合計 | [5 empty] | 9.297 | 4748.716 | 158637670 |  | 0 | 0 | 0
| 2026 | ポンプ・モータ類 | ポンプ | 管理区域 | 支払い対象 | 1 | 0.457 |  | 1156131
| 2026 | 配管 | 配管(電線管を含む) | 管理区域 | 支払い対象 |  | 7.73 | 4420.576 | 83074605
| 2026 | 弁 | 弁 | 管理区域 | 支払い対象 | 3 |  | 88.426 | 2023230
| 2026 | ケーブル | ケーブル | 管理区域 | 支払い対象 |  | 0.01 | 3.088 | 476904
| 2026 | サポート | サポート | 管理区域 | 支払い対象 |  | 1.1 | 236.626 | 16879546
| 2026 | その他機器 | その他機器 | 管理区域 | 支払い対象 | 2 |  |  | 549162
| 2026 | 準備片付け |  | 管理区域 | 支払い対象 |  |  |  | 39663138
| 2026 | 機材費 |  | 管理区域 | 支払い対象 |  |  |  | 14814954

## MRC2
計実_様式2_PBG_工事概要①
基本情報1
| 年度 | 2026 | [10 empty] | 差分
| 電力会社 | 関東電力
| 工事件名 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事
| 炉型 | BWR
| 計画/実績 | 計画
基本情報2
| 項目 | 計画 |  |  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 差分
| 件名 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 |  |  |  |  | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事
| 対象費目1 | 施設解体一解体費 |  |  |  |  | 施設解体一解体費
| 対象費目2 | 処理処分-非該当 |  |  |  |  | 処理処分-非該当
| 発電所名 | 関東電力 |  |  |  |  | 関東電力
| 炉型 | BWR |  |  |  |  | BWR
| 工期開始日 | 2026-09-04
| 工期終了日 | 2027-03-27
| 全体工期開始日 | 2026-09-04
| 全体工期終了日 | 2027-03-27
| 対象号炉1 | 館山2号機 |  |  |  |  | 館山2号機
| 対象号炉2 | なし |  |  |  |  | なし
| 対象号炉3 | なし |  |  |  |  | なし
| 対象号炉4 | なし |  |  |  |  | なし
| 総額 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0
| 全体支払い対象金額 | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 |  |  |  |  | 0
| 基本情報2 | 計画 |  |  |  |  | 実績
|  | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度
年度単位総額
| 年度単位支払総額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
館山2号機
|  | 2026年度 | 費用内訳 ※3 | 計画
|  | 区分 | 名称 | 数量 | 単価 | 金額
| 費用内訳 | 計画 2026年度: 直接工事費; 計画 2027年度: 人件費; 計画 2028年度: 1; 計画 2029年度: 82163820; 計画 2030年度: 82163820
|  |  | 材料費 | 1 | 21995758 | 21995758
|  | 仮設備費 | 仮設備費 | 1 | 14814954 | 14814954
|  | 品質保証費 | 品質保証費 |  |  | 0
|  | 安全対策費 | 安全対策費 | 1 | 13673178 | 13673178
|  | 間接費 | 現場経費 |  |  | 0
|  |  | 諸経費 | 1 | 25989960 | 25989960
|  | その他 |  |  |  | 0
| 合計※2 | 計画 2026年度: 合計; 計画 2027年度: 合計; 計画 2030年度: 158637670