## KNI_1G_01
ナレッジ_03_関東電力問合せ履歴_1G/管理G_計画申請時
| 基本情報 |  |  |  |  | 凡例
| 電力会社 | 関東電力 |  |  |  |  | NuROによる記載必須の項目 |  |  | 電力による記載項目
NuROによる任意記載の項目
| ID | 起票日 | 起票者所属G | 起票者 | 参照先ナレッジID | 提出タイミング | 確認年度 | 該当発電所 | 該当プラント | 該当費目 | 該当工事名 | 該当資料 | NuRO確認内容（1回目） | 電力回答内容（1回目） | NuRO確認内容（2回目） | 電力回答内容（2回目） | NuRO確認内容（3回目） | 電力回答内容（3回目） | NuRO確認内容（4回目） | 電力回答内容（4回目） | NuRO確認内容（5回目） | 電力回答内容（5回目） | NuRO確認内容（6回目） | 電力回答内容（6回目）
| 03_KT_1G_01_0001 | 2025/6/2 | 1G | 村上さやか | － | 計画申請時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/plans/KT_001.xlsx | 実施内容（G22）が「補助冷却系統エリアの機器・配管を解体撤去する」だが『他』表記が残り対象設備が特定できない。対象系統名・機器名・作業エリアを具体的に記載されたい。 | ACW補助冷却系統エリア地下2階の不要ポンプ3基・配管一式を対象とし設備名を明記して再提出します。
| 03_KT_1G_01_0002 | 2025/6/5 | 1G | 藤田美穂 | 03_KT_1G_01_0001 | 計画申請時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/plans/KT_002.xlsx | 実施費用低減策（G24）が「装置を共用することで費用低減を図った」のみで共用対象工事・削減金額の根拠が不明。具体的な施策と金額効果を記載されたい。 | 隣接する廃棄物処理工事と仮設足場・揚重機を共用し約800万円削減見込み。内訳を追記します。
| 03_KT_1G_01_0003 | 2025/6/9 | 管理G | 長谷川愛 | － | 計画申請時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/plans/KT_003.xlsx | 費用内訳の人件費が他社同種工事と比べ単価が高い。工数（人工）と単価の積算根拠を提示されたい。 | 高所・狭隘部での有資格者作業のため単価が高い。作業員区分別の積算書を添付します。 | 材料費の単価根拠（見積書）も併せて提出されたい。 | 参考見積書を添付します。特殊遮蔽材使用のため材料費が増加しています。
| 03_KT_1G_01_0004 | 2025/6/12 | 管理G | 木村真理 | － | 計画申請時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/plans/KT_004.xlsx | 仮設備費・安全対策費の数量がいずれも「1式」で、一式計上の内訳（対象範囲・規模）が確認できない。明細を求める。 | 仮設足場および放射線管理区域設定の範囲図と数量明細を別添します。
| 03_KT_1G_01_0005 | 2025/6/16 | 1G | 渡辺由香 | － | 計画申請時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/plans/KT_005.xlsx | 年度単位総額の合計と MRC1 総額（G18）が整合しているか確認されたい。 | MRC2 年度別総額の SUM が MRC1!G18 と一致することを確認済み。検算表を添付します。
| 03_KT_1G_01_0006 | 2025/6/20 | 1G | 伊藤翔太 | － | 計画申請時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/plans/KT_006.xlsx | BWR特有の汚染状況を踏まえた除染・解体手順が実施内容に反映されているか確認されたい。 | BWRのため再循環系周辺の汚染レベルを考慮した遠隔解体手順を採用。手順書を添付します。
| 03_KT_1G_01_0007 | 2025/6/23 | 1G | 山本恵子 | － | 計画申請時 | 2025 | 館山発電所 | 1号機 | 解体費 | 1号機余熱除去系配管解体工事 | gs://nuro/plans/KT_007.xlsx | 1号機の解体範囲図に系統境界の明示がない。隔離弁位置と切断箇所を図示されたい。 | 系統境界（隔離弁2箇所）を明示した範囲図を再提出します。
| 03_KT_1G_01_0008 | 2025/6/25 | 管理G | 中村哲也 | － | 計画申請時 | 2025 | 館山発電所 | 3号機 | 施設解体費 | 3号機廃棄物処理建屋付帯設備解体 | gs://nuro/plans/KT_008.xlsx | 3号機の解体物量（撤去重量）の算出根拠が不明。図面と物量計算書を添付されたい。 | 撤去重量の物量計算書（系統別）を添付します。
| 03_KT_1G_01_0009 | 2025/7/1 | 1G | 小林優子 | － | 計画申請時 | 2025 | 館山発電所 | 1号機 | 解体撤去費 | タービン建屋給水加熱器解体工事 | gs://nuro/plans/KT_009.xlsx | 給水加熱器の解体に伴う系統縁切りの手順が不明。隔離手順を提示されたい。 | 隔離・水抜き手順書を添付します。
| 03_KT_1G_01_0010 | 2025/7/4 | 1G | 加藤誠 | － | 計画申請時 | 2025 | 館山発電所 | 1号機 | 維持管理費 | 1号機換気空調設備定期点検 | gs://nuro/plans/KT_010.xlsx | 点検周期の根拠（保安規定上の区分）を明記されたい。 | 保安規定の点検区分を備考に追記します。
| 03_KT_1G_01_0011 | 2025/7/8 | 管理G | 吉田香織 | － | 計画申請時 | 2025 | 館山発電所 | 2号機 | 処分費 | 低レベル放射性廃棄物輸送容器調達 | gs://nuro/plans/KT_011.xlsx | 輸送容器の数量根拠（廃棄物発生量との対応）を示されたい。 | 発生量予測と容器数の対応表を添付します。
| 03_KT_1G_01_0013 | 2025/7/12 | 1G | 山田隆 | － | 計画申請時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/plans/KT_013.xlsx | 実施理由が「廃炉工事の一環として実施する」との定型文のみで、当該設備をこの時期・範囲で解体する廃炉管理上の必要性が説明されていない。後続工程との関係を含め具体的に記載されたい。 | 後続の系統除染工程の着手前提として本範囲の撤去が必要である旨を、工程関係図とともに追記します。
| 03_KT_1G_01_0014 | 2025/7/15 | 管理G | 佐々木亮 | － | 計画申請時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/plans/KT_014.xlsx | 解体機器表の解体物量と、想定される放射性廃棄物の発生量・区分（管理区域/非管理区域）および処分計画との整合が確認できない。物量と廃棄物区分の対応、処分費との関係を示されたい。 | 解体物量・廃棄物区分（L1/L2/L3・クリアランス）・処分先の対応表を添付します。 | BWRの汚染特性（再循環系周辺等）を踏まえた除染・遠隔解体手順が実施内容に反映されているか確認されたい。 | 汚染レベル区分に応じた除染後解体／遠隔解体の手順書を添付します。
| 03_KT_1G_01_0015 | 2025/7/18 | 1G | 松本千夏 | － | 計画申請時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/plans/KT_015.xlsx | 計画工期（開始・終了）の設定根拠が不明。複数年度にわたる場合は年度ごとの作業範囲と費用配分（年度単位総額）の根拠を示されたい。 | 年度別の作業範囲とマイルストーン、年度単位総額の配分根拠を工程表とともに提出します。
| 03_KT_1G_01_0016 | 2025/7/14 | 1G | 井上慎一 | － | 計画申請時 | 2025 | 館山発電所 | 1号機 | 解体撤去費 | タービン建屋復水器解体工事 | gs://nuro/plans/KT_016.xlsx | 復水器の解体に伴う海水系の縁切り・閉止計画を示されたい。 | 海水系の隔離・閉止手順書を添付します。
| 03_KT_1G_01_0017 | 2025/7/16 | 管理G | 木村真理 | － | 計画申請時 | 2025 | 館山発電所 | 2号機 | 維持管理費 | 格納容器内機器定期点検 | gs://nuro/plans/KT_017.xlsx | 点検対象機器の選定基準（重要度分類）を明記されたい。 | 重要度分類に基づく点検対象一覧を添付します。
| 03_KT_1G_01_0018 | 2025/7/19 | 1G | 清水大樹 | － | 計画申請時 | 2025 | 館山発電所 | 3号機 | 処理費 | 放射性廃棄物処理建屋換気系改造 | gs://nuro/plans/KT_018.xlsx | 改造範囲と廃棄物発生量予測の対応を示されたい。 | 改造範囲図と廃棄物発生量予測表を添付します。
| 03_KT_1G_01_0012 | 2025/7/10 | 管理G | 森彩花 | － | 計画申請時 | 2025 | 館山発電所 | － | － | 様式提出に関する事務連絡 | gs://nuro/plans/KT_012.xlsx | 様式のファイル名規則（年度_号機_費目）に従っていない。リネームのうえ再アップロードされたい。 | 命名規則に従いリネームして再提出しました。 | 次回提出期限は今月末。遅延の場合は事前連絡を。 | 承知しました。

## KNI_1G_02
ナレッジ_03_関東電力問合せ履歴_1G/管理G_費用請求時
| 基本情報 |  |  |  |  | 凡例
| 電力会社 | 関東電力 |  |  |  |  | NuROによる記載必須の項目 |  |  | 電力による記載項目
NuROによる任意記載の項目
| ID | 起票日 | 起票者所属G | 起票者 | 参照先ナレッジID | 提出タイミング | 確認年度 | 該当発電所 | 該当プラント | 該当費目 | 該当工事名 | 該当資料 | NuRO確認内容（1回目） | 電力回答内容（1回目） | NuRO確認内容（2回目） | 電力回答内容（2回目） | NuRO確認内容（3回目） | 電力回答内容（3回目） | NuRO確認内容（4回目） | 電力回答内容（4回目） | NuRO確認内容（5回目） | 電力回答内容（5回目） | NuRO確認内容（6回目） | 電力回答内容（6回目）
| 03_KT_1G_02_0001 | 2025/11/4 | 1G | 岡田祐介 | 03_KT_1G_01_0003 | 費用請求時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/actuals/KT_101.xlsx | 実績の人件費が計画比15%超過。超過理由と工数差異の説明を求める。 | 想定外の汚染拡大で除染工程が増加。差異説明書を提出します。
| 03_KT_1G_02_0002 | 2025/11/10 | 管理G | 長谷川愛 | － | 費用請求時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/actuals/KT_102.xlsx | 諸経費の実績単価が計画から乖離。再積算根拠を提示されたい。 | 再積算の内訳書を添付。物価上昇分を反映しています。
| 03_KT_1G_02_0003 | 2025/11/18 | 1G | 斎藤博之 | － | 費用請求時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/actuals/KT_103.xlsx | 実績の解体物量が計画比で増加している。物量増の根拠（現地調査結果等）と費用への影響を説明されたい。 | 現地開放後に判明した付帯配管の増加分です。物量計算書（改訂）と差分根拠を提出します。
| 03_KT_1G_02_0004 | 2025/11/25 | 管理G | 前田理恵 | － | 費用請求時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/actuals/KT_104.xlsx | 出来高に応じた支払額の算定根拠が不明。出来高査定表と実績写真の対応を示されたい。 | 出来高査定表（工程別）と対応する実績写真を添付します。
| 03_KT_1G_02_0005 | 2025/12/2 | 1G | 近藤航 | － | 費用請求時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/actuals/KT_105.xlsx | 実績の人件費単価が他社同種実績と乖離。精算単価の積算根拠（労務単価表）を提示されたい。 | 公表労務単価に基づく精算単価表を添付します。

## KNI_1G_03
ナレッジ_03_関東電力問合せ履歴_1G/管理G_執行確認時
| 基本情報 |  |  |  |  | 凡例
| 電力会社 | 関東電力 |  |  |  |  | NuROによる記載必須の項目 |  |  | 電力による記載項目
NuROによる任意記載の項目
| ID | 起票日 | 起票者所属G | 起票者 | 参照先ナレッジID | 提出タイミング | 確認年度 | 該当発電所 | 該当プラント | 該当費目 | 該当工事名 | 該当資料 | NuRO確認内容（1回目） | 電力回答内容（1回目） | NuRO確認内容（2回目） | 電力回答内容（2回目） | NuRO確認内容（3回目） | 電力回答内容（3回目） | NuRO確認内容（4回目） | 電力回答内容（4回目） | NuRO確認内容（5回目） | 電力回答内容（5回目） | NuRO確認内容（6回目） | 電力回答内容（6回目）
| 03_KT_1G_03_0001 | 2026/2/3 | 1G | 村上さやか | － | 執行確認時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/checks/KT_201.xlsx | 解体撤去完了後の対象機器リストと撤去実績数量の突合資料を提出されたい。 | 撤去前後写真と機器リストの突合表を添付します。
| 03_KT_1G_03_0002 | 2026/2/10 | 管理G | 石川翔 | － | 執行確認時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/checks/KT_202.xlsx | 放射性廃棄物の搬出実績と処分場（保管場）の受領記録の整合が確認できない。搬出量と受領量の対応を示されたい。 | 搬出マニフェストと受領記録の対応表を添付します。
| 03_KT_1G_03_0003 | 2026/2/17 | 1G | 藤田美穂 | － | 執行確認時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/checks/KT_203.xlsx | 工程に遅延が生じているが、遅延理由と後続工程・費用への影響の記載がない。説明されたい。 | 汚染拡大による除染工程延伸が原因です。影響範囲と是正工程を提出します。

## KNI_2G
ナレッジ_03_関東電力問合せ履歴_2G
| 基本情報 |  |  |  |  | 凡例
| 電力会社 | 関東電力 |  |  |  |  | NuROによる記載必須の項目 |  |  | 電力による記載項目
NuROによる任意記載の項目
| ID | 起票日 | 起票者所属G | 起票者 | 参照先ナレッジID | 提出タイミング | 確認年度 | 該当発電所 | 該当プラント | 該当費目 | 該当工事名 | 該当資料 | NuRO確認内容（1回目） | 電力回答内容（1回目） | NuRO確認内容（2回目） | 電力回答内容（2回目） | NuRO確認内容（3回目） | 電力回答内容（3回目） | NuRO確認内容（4回目） | 電力回答内容（4回目） | NuRO確認内容（5回目） | 電力回答内容（5回目） | NuRO確認内容（6回目） | 電力回答内容（6回目）
| 03_KT_2G_0001 | 2025/6/25 | 2G | 田中健一 | － | 計画申請時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/plans/KT_2G_001.xlsx | 全体支払い対象金額（MRC1 G19）と費用内訳合計（MRC2）の整合が確認できない。支払い対象可否を含む突合表を提出されたい。 | 支払い対象/対象外を区分した内訳突合表を添付します。
| 03_KT_2G_0002 | 2025/7/2 | 2G | 佐藤美咲 | － | 計画申請時 | 2025 | 館山発電所 | 1号機 | 維持管理費 | 1号機計装設備保守 | gs://nuro/plans/KT_2G_002.xlsx | 保守費の年度配分の考え方を備考に記載されたい。 | 年度配分の根拠を備考に追記します。
| 03_KT_2G_0003 | 2025/6/28 | 2G | 鈴木大輔 | － | 計画申請時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/plans/KT_2G_003.xlsx | 費用内訳のうち人件費比率が同種工事と比べ突出している。比率の根拠（作業量・難易度）を説明されたい。 | 高所狭隘部作業の比率が高いことが要因です。作業区分別の工数内訳を添付します。
| 03_KT_2G_0004 | 2025/7/5 | 2G | 高橋直樹 | － | 計画申請時 | 2026 | 館山発電所 | 2号機 | 解体撤去費 | 原子炉補助冷却系統不要機器解体工事 | gs://nuro/plans/KT_2G_004.xlsx | 支払対象/対象外の区分の判断根拠（運用上の整理）が様式から読み取れない。区分一覧と判断根拠を示されたい。 | 対象/対象外の区分一覧と判断の考え方（社内整理）を添付します。