## KNS_1G
ナレッジ_02_問合せ履歴・NuRo内知見管理（NuRO内共有）_1G/管理G
凡例
[6 empty] | NuROによる記載必須の項目 |  |  | 記載不要
NuROによる任意記載の項目
| ID | 起票日 | 区分 | 起票者所属G | 起票者 | 業務カテゴリ | 関連グループ名 | 参照先ナレッジID | From | To | 該当資料 | 優先度 | ステータス | タイトル | 連絡媒体 | 関連資料① | 関連資料② | 関連資料③ | 事象概要 | 判断基準・対応方針 | 対応結果 | 質問・確認内容（1回目） | 回答内容（1回目） | 質問・確認内容（2回目） | 回答内容（2回目） | 質問・確認内容（3回目） | 回答内容（3回目） | 質問・確認内容（4回目） | 回答内容（4回目） | 質問・確認内容（5回目） | 回答内容（5回目） | 質問・確認内容（6回目） | 回答内容（6回目）
| 02_1G_0001 | 2025/7/7 | 問合せ履歴管理 | 1G | 廃炉太郎 | 工事情報一元化 | 1G | － | 東北電力 | NuRO | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 中 | 東北電力：女川1号機 格納容器内部点検費用更新依頼 | AA電力：1号機格納容器点検費用更新依頼 | メール | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | － | － | 東北電力女川原子力発電所1号機の格納容器内部点検（超音波肉厚測定）に係る費用が改定となったため、工事費用情報の更新を依頼するもの。 |  | 女川1号機の格納容器内部点検費用（超音波肉厚測定分）について費用単価が改定となったため更新をお願いしたい。 | 承知しました。格納容器点検費用（超音波肉厚測定分）の単価を更新いたします。更新完了後にご連絡します。 | 承知しました。費用情報を更新します。
| 02_1G_0002 | 2025/7/8 | 問合せ履歴管理 | 1G | 廃炉太郎 | 工事情報一元化 | 1G | － | 関西電力 | NuRO | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 中 | 関西電力：美浜3号機 RCW系配管取替工事図面最新版共有依頼 | BB電力：図面最新版の共有依頼 | 電話 | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | － | － | 関西電力美浜発電所3号機の原子炉補機冷却水（RCW）系配管取替工事に関し、最新の設計変更図面（Rev.4）への差し替えを依頼するもの。 |  | 原子炉補機冷却水（RCW）系配管取替工事の図面情報について最新版（Rev.4）への更新をお願いしたい。 | 承知しました。関西電力美浜3号機より最新図面（Rev.4）を共有いただき次第差し替え予定です。 | 承知しました。電力より最新図面を共有いただき次第差し替え予定です。
| 02_1G_0003 | 2025/7/8 | 問合せ履歴管理 | 管理G | 山田三郎 | 支払請求書確認 | 管理G | 03_2G_0002 | NuRO | 委託企業XX | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 高 | 大成建設JV：放射性廃棄物処理費請求書の廃棄物種別記入漏れ指摘対応 | 委託先からの資料記入漏れ指摘対応 | 電話 |  | － | － | 委託先である大成建設JVから提出された放射性廃棄物処理費の請求書について、廃棄物種別（L1・L2・L3区分）欄の記入漏れが指摘されたもの。 |  | 放射性廃棄物処理費の請求書について廃棄物種別（L1・L2・L3区分）欄に記入漏れが見られるため修正してほしい。 | 承知しました。廃棄物種別を補記した更新版請求書を速やかに郵送します。 | 承知しました。更新版を郵送します。
| 02_1G_0004 | 2025/8/5 | 問合せ履歴管理 | 1G | 山下次郎 | 実績根拠確認 | 1G | 03_2G_0001 | 中国電力 | NuRO | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 高 | 中国電力：島根1号機 廃棄物焼却・溶融処理費の実績根拠確認依頼 | CC電力：廃棄物処理費の実績根拠確認依頼 | メール |  | － | － | 中国電力島根原子力発電所1号機の廃棄物処理費（焼却・溶融処理費）実績が計画比120%となっており、根拠資料の提出を求められたもの。 |  | 廃棄物処理費（焼却・溶融処理費）の実績値が計画比120%となっています。根拠資料を提出してください。 | 一次系配管解体に伴い予期せぬ低レベル放射性廃棄物が追加発生したため増加しました。根拠資料（計量証明書・発生源記録）を今週中に提出します。 | 根拠資料の提出期限（今週金曜日17時）を確認しました。計量証明書・発生源記録を準備します。 | 承知しました。今週金曜日17時を期限として提出をお願いします。 | 今週金曜日17時までに提出します。
| 02_1G_0005 | 2025/8/20 | 問合せ履歴管理 | 管理G | 山田三郎 | 委員会報告 | 1G・管理G | － | 東北電力 | NuRO | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 低 | 東北電力：廃炉委員会（第7回）報告資料最終確認 | 廃炉委員会報告資料の最終確認 | メール |  | － | － | 東北電力女川原子力発電所の廃炉委員会（第7回）向け報告資料（廃炉工事費・工程管理状況）の最終確認を求めるもの。 |  | 廃炉委員会（第7回）報告資料の最終版を確認してください。 | 確認しました。P.5のL2廃棄物累計発生量の実績数値を修正してください。 | L2廃棄物累計発生量の実績数値を修正しました。再度ご確認ください。 | 修正を確認しました。承認します。 | 修正確認しました。承認します。
| 02_1G_0006 | 2025/9/10 | 問合せ履歴管理 | 1G | 佐藤四郎 | 工事情報一元化 | 1G | － | 九州電力 | NuRO | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 中 | 九州電力：玄海1・2号機 補助建屋解体工事スケジュール変更連絡 | BB電力：解体工事スケジュール変更連絡 | メール |  | － | － | 九州電力玄海原子力発電所1・2号機の補助建屋解体工事において、地下掘削時に埋設配管（循環水配管）が確認されたため工程が2ヶ月延長となる旨の連絡を受けたもの。 |  | 補助建屋解体工事において地下埋設配管（循環水配管）が確認されたため工程が2ヶ月延長となります。変更後のスケジュールを提出します。 | 承知しました。変更後スケジュールを受理し、燃料取出し・廃棄物処理工程への影響を確認します。 | 承知しました。変更後の全体工程への影響を確認します。
| 02_1G_0007 | 2025/10/1 | 問合せ履歴管理 | 管理G | 山田三郎 | 計実確認 | 管理G | 03_2G_0004 | 中国電力 | NuRO | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 高 | 中国電力：島根1号機 原子炉建屋解体費の計実乖離説明依頼（クロシドライト除去追加） | CC電力：計画値と実績値の乖離説明依頼 | メール |  | － | － | 中国電力島根1号機の原子炉建屋解体費実績が計画比150%と大きく乖離しており、原子炉建屋1階床スラブ部のクロシドライト（青石綿）含有吹付け材除去工事が追加発生したことへの詳細説明を求めるもの。 |  | 原子炉建屋解体費の実績が計画比150%と大きく乖離しています。詳細説明を求めます。 | 原子炉建屋1階床スラブ部のクロシドライト（青石綿）含有吹付け材除去工事が追加発生したことが主因です。詳細を別紙で説明します。 | クロシドライト対応のアスベスト除去工事の承認プロセスを確認してください。 | 変更指示書（No.RB-2025-023）による承認手続きを経ています。書類を添付します。 | 変更指示書による承認手続きを経ています。書類を添付します。
| 02_1G_0008 | 2025/7/15 | NuRo内知見 | 1G | 廃炉太郎 | 助言指導勧告 | 1G | － | － | － | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 高 | 対応済 | 費用低減策の実行可否判断基準 | － |  | A電力の〇〇工事において費用低減策の適用を検討した結果、規制要件上の制約があり適用困難と判断。 | 法令要件・規制基準に抵触する費用低減策は実施不可。代替案の検討が必要。技術基準規則第XX条参照。 | 費用低減策を断念し計画通りの工法で実施。NuROとして正式に不適用判断を記録。 |  |  | 費用低減策が適用できないケースの判断基準を共有します。 | 判断基準を社内ナレッジとして登録しました。類似案件に活用ください。
| 02_1G_0009 | 2025/8/10 | NuRo内知見 | 管理G | 山田三郎 | 実績根拠確認 | 1G・管理G | 03_2G_0004 | － | － | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 中 | 対応済 | 廃棄物発生量超過時の対応フロー | － |  | △△費の廃棄物発生量が計画比を大幅に超過した事例について対応フローを整理。 | 計画比20%超の場合は速やかに変更申請を提出。根拠資料（計量証明・発生源記録）を添付すること。 | 東北電力女川原子力発電所1号機における原子炉圧力容器支持スカート切断工事について、水中レーザー切断工法による費用低減策の適用を検討したが、証定基準上の制約で適用困難と判断した事例。 | 法令要件・規制基準に抑觸する費用低減策は実施不可。代替案の検討が必要。技術基準規則第32条（原子炉設備の構造健全性）参照。 | 費用低減策（水中レーザー切断工法）が適用できないケースの判断基準を共有します。 | 判断基準を社内ナレッジとして登録しました。類似案件に活用ください。 | 各担当への周知を完了しました。
| 02_1G_0010 | 2025/9/1 | NuRo内知見 | 1G | 佐藤四郎 | 影響因子特定 | 1G | － | － | － | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 高 | 対応済 | 解体工法選定における放射線管理の考え方 | － |  | 原子炉圧力容器の解体工法（機械切断・プラズマ・電気溶融）の比較を実施。 | 放射性エアロゾル発生量を最小化する観点から機械切断が最適。ALARA原則に基づき判断。 | 中国電力島根1号機の奏査・溶融帽解体工事において、放射性金属（L2）廃棄物発生量が計画比を大幅に超過した事例について対応フローを整理したもの。 | 計画比20%超の場合は速やかに変更申請を提出。根拠資料（計量証明書・発生源記録）を添付すること。 | 放射性金属L2廃棄物超過時の対応手順を標準化しました。 | 各担当への周知を完了しました。 | 社内標準として承認しました。
| 02_1G_0011 | 2025/10/5 | NuRo内知見 | 管理G | 山田三郎 | 委員会報告 | 管理G | － | － | － | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 低 | 対応済 | 廃炉委員会向け説明資料の作成ポイント | － |  | 委員会報告で指摘を受けやすい論点（費用根拠・工程管理・リスク対応）を整理。 | 費用根拠は必ず相見積を3社以上取得し提示。工程変更は変更指示書を必ず添付すること。 | 原子炉圧力容器（RPV）解体工法（機械切断・プラズマ切断・電気溶融）の比較検討を実施。放射性エアロゾル発生量最小化の観点から機械切断が最適と判断した事例。 | 放射性エアロゾル発生量を最小化する観点から機械切断（ディアモンドワイヤー切断）が最適。ALARA原則に基づき判断。 | 機械切断工法を標準選定工法として採用。類似案件の工法選定に活用すること。 | 解体工法の選定基準を知見として登録します。 | 社内標準として承認しました。
| 02_1G_0012 | 2025/11/1 | NuRo内知見 | 1G | 廃炉太郎 | データ入力・様式提出 | 1G・管理G | － | － | － | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 中 | 対応済 | 様式記入時の頻出エラーと対処法 | － |  | 電力から提出される様式で頻出する記入エラー（必須欄未記入・金額単位誤り・根拠資料未添付）を整理。 | 受付段階での形式チェック項目を標準化し、差し戻し回数を削減する。 | 廃炉委員会報告（年次・半期毎）で指摘を受けやすい論点（工事費用根拠・工程管理・リスク対応）を整理。報告前のチェックリストを策定したもの。 | 工事費用根拠は必ず相見積3社以上を取得し提示。工程変更は変更指示書を必ず添付すること。 | 廃炉委員会報告チェックリストを作成。以後の報告前に必ず確認すること。 | 廃炉委員会報告チェックリストを共有します。 | 担当者全員に配布しました。
| 02_1G_0013 | 2025/12/1 | NuRo内知見 | 管理G | 山田三郎 | 計実確認 | 管理G | 03_2G_0007 | － | － | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 高 | 対応済 | 計画・実績乖離の許容範囲と対応基準 | － |  | 計画値と実績値の乖離が10%超となった複数案件を分析。主要因は追加工事・材料費高騰・工程変更。 | 乖離10%以上は変更申請必須。20%以上はNuRO委員会への報告が必要。乖離理由の類型化が重要。 | 山元電力・関西電力から提出される工事費用様式で頻出する記入エラー（必須欄未記入・金額単位誤り・廃棄物種別記載漏れ）を整理し、受付段階の形式チェックを標準化したもの。 | 受付段階での形式チェック項目（必須欄記入確認・金額単位確認・廃棄物種別確認）を標準化し、差し戻し回数を削減する。 | 受付次点での形式チェックを標準化し差し戻し率が30％低下。 | 様式エラーのよくあるパターンを知見登録します。 | チェックリストとして活用します。
| 02_1G_0014 | 2026/1/10 | NuRo内知見 | 1G | 佐藤四郎 | 工事情報一元化 | 1G | － | － | － | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 中 | 保留中 | アスベスト含有建材対応の標準手順 | － |  | 解体工事においてアスベスト含有建材が発見された場合の対応手順を整理。規制対応と費用影響を考慮。 | 発見時は工事を即時停止し石綿調査士による調査実施。除去費用は別途計上し変更申請を提出すること。 | 複数案件の分析により、島根1号機および玄海1号機の解体費計画・実績乖離の許容範囲と対応基準を整理。主要因は追加工事・資材費高騰・工程延長。 | 乖離10%以上は変更申請必須。20%以上はNuRO廃炉委員会への報告が必要。乖離理由の類型化（追加工事・資材高騰・工程延長）が重要。 | 乖離許容基準を規程に明文化。担当者への研修実施済み。 | 計画・実績乖離の基準を明確化した知見を登録します。 | 担当者への周知を完了しました。

## KNS_2G
ナレッジ_02_問合せ履歴・NuRo内知見管理（NuRO内共有）_2G
凡例
[6 empty] | NuROによる記載必須の項目 |  |  | 記載不要
NuROによる任意記載の項目
| ID | 起票日 | 区分 | 起票者所属G | 起票者 | 業務カテゴリ | 関連グループ名 | 参照先ナレッジID | From | To | 該当資料 | 優先度 | ステータス | タイトル | 連絡媒体 | 関連資料① | 関連資料② | 関連資料③ | 事象概要 | 判断基準・対応方針 | 対応結果 | 質問・確認内容（1回目） | 回答内容（1回目） | 質問・確認内容（2回目） | 回答内容（2回目） | 質問・確認内容（3回目） | 回答内容（3回目） | 質問・確認内容（4回目） | 回答内容（4回目） | 質問・確認内容（5回目） | 回答内容（5回目） | 質問・確認内容（6回目） | 回答内容（6回目）
| 02_2G_0001 | 2025/7/10 | 問合せ履歴管理 | 2G | 毛利五郎 | 工事情報一元化 | 2G | － | 東北電力 | NuRO | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 中 | 東北電力：女川1号機 所内変圧器（A系）点検費用更新依頼 | AA電力：電気設備点検費用情報更新依頼 | メール | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | － | － | 東北電力女川原子力発電所1号機の所内変圧器（A系）定期点検費用について改定となったため更新を依頼するもの。 |  | 所内変圧器（A系）定期点検費用について単価改定となりました。更新をお願いします。 | 承知しました。所内変圧器点検費用の更新完了後にご連絡します。 | 承知しました。更新完了後にご連絡します。
| 02_2G_0002 | 2025/8/1 | 問合せ履歴管理 | 2G | 毛利五郎 | 実績根拠確認 | 2G | 03_2G_0001 | 関西電力 | NuRO | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 高 | 関西電力：美浜3号機 非常用DG-A 燃料消費量実績根拠確認 | BB電力：非常用DG燃料消費量の根拠確認 | 電話 |  | － | － | 関西電力美浜発電所3号機の非常用ディーゼル発電機（DG-A）の定期試験運転における燃料消費量実績が計画比110%となっており、根拠確認を求められたもの。 |  | 非常用DG-Aの定期試験燃料消費量実績が計画比110%です。根拠を教えてください。 | 試験時間の延長（規制要求による30分追加）が主因です。試験記録を添付します。 | 試験時間の延長（規制要求による）が主因です。試験記録を添付します。
| 02_2G_0003 | 2025/8/15 | 問合せ履歴管理 | 2G | 内田雄馬 | 委員会報告 | 2G | － | 中国電力 | NuRO | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 低 | 中国電力：島根1号機 廃炉委員会報告資料確認依頼 | CC電力：廃炉委員会報告資料確認依頼 | メール |  | － | － | 中国電力島根原子力発電所1号機の2G担当分（電気設備解体・廃棄物管理）に係る廃炉委員会報告資料の内容確認を依頼するもの。 |  | 2Gの報告資料の内容を確認してください。 | P.3の補助建屋解体範囲および除染実績に誤りがあります。修正してください。 | 修正しました。再度ご確認をお願いします。 | 確認しました。承認します。 | 確認しました。承認します。
| 02_2G_0004 | 2025/9/5 | 問合せ履歴管理 | 2G | 内田雄馬 | 工事情報一元化 | 2G | 03_2G_0005 | 東北電力 | NuRO | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 中 | 東北電力：女川1号機 タービン建屋附属棟解体範囲変更連絡 | AA電力：補助建屋解体範囲変更連絡 | メール |  | － | － | 東北電力女川原子力発雽所1号機のタービン建屋附属棟解体範囲を拡大したいため、解体範囲変更の承認を依頼するもの。 |  | タービン建屋附属棟の解体範囲を天村クレーン横行跑路陣此部まで包含するよう拡大したい。承認をお願いします。 | 範囲変更には変更申請書の提出が必要です。書式を送付します。 | 範囲変更には変更申請書の提出が必要です。書式を送付します。
| 02_2G_0005 | 2025/10/10 | 問合せ履歴管理 | 2G | 毛利五郎 | 計実確認 | 2G | － | 関西電力 | NuRO | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 高 | 関西電力：美浜3号機 HEPAフィルタユニット（換気系Ⅱ）交換費用計実差異説明 | BB電力：HEPA フィルタ交換費用の計実差異説明 | 電話 |  | － | － | 関西電力美浜発電所3号機の換気系Ⅱ（非常用換気系）にHEPAフィルタユニット交換費用が計画比130%となっており、差異説明を求められたもの。 |  | 換気系Ⅱフィルタ交換費用が計画比130%となっています。理由を教えてください。 | フィルタの性能劣化（元素漏れによる微粒子負荷増加）により交換頃度が上がりました。ろ過備测定記録を提出します。 | フィルタの性能劣化が早く交換頻度が上がりました。測定記録を提出します。
| 02_2G_0006 | 2025/7/20 | NuRo内知見 | 2G | 毛利五郎 | 影響因子特定 | 2G | － | － | － | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 中 | 対応済 | 電気設備解体時の安全確認ポイント | － |  | 電気設備（配電盤・変圧器）解体時に必要な絶縁確認・停電手順の要点を整理。 | 解体前の絶縁抵抗測定（10MΩ以上）と残留電荷の放電確認が必須。ロックアウト・タグアウト手順を遵守。 | 電気設備解体チェックリストを策定。2G担当者全員に展開済み。 |  |  | 電気設備解体の安全確認手順を知見登録します。 | 全担当者へ周知しました。
| 02_2G_0007 | 2025/9/15 | NuRo内知見 | 2G | 内田雄馬 | 助言指導勧告 | 2G | 03_2G_0002 | － | － | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 高 | 対応済 | アスベスト除去工事の費用計上方法 | － |  | 2G担当範囲の建屋でアスベスト含有建材が確認された事例の費用計上処理を整理。 | アスベスト除去費は本体解体工事とは別途計上。環境省指定の処理業者を使用すること。費用根拠は必ず3社見積を取得。 | 女川原子力発電所1号機の配電盤・変圧器解体时に必要な絶縁確認（10MΩ以上）・停電手順・ロックアウト・タグアウト（LOTO）の要点を整理したもの。 | 解体前の絶縁抗抑測定（10MΩ以上）と残留電荷の放電確認が必須。ロックアウト・タグアウト（LOTO）手順を遵守すること。 | 電気設備解体チェックリストを策定。2G担当者全員に展開済み。 | 電気設備解体の安全確認手順を知見登録します。 | 全担当者へ周知しました。
| 02_2G_0008 | 2025/10/20 | NuRo内知見 | 2G | 毛利五郎 | データ出力 | 2G | － | － | － | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 低 | 対応済 | 廃棄物管理台帳の記載標準 | － |  | 2G担当の廃棄物管理台帳で記載漏れ・記載不統一が散見されたため、記載標準を整備。 | 発生日・発生源・種別（L1〜L3）・数量・保管場所を必須記載とする。月次で管理部門に提出すること。 | 女川原子力発電所1号機のタービン建屋内電気ケーブルラックのアスベスト含有吹付け材（アモサイト）が発見された事例の費用計上処理を整理したもの。 | アスベスト除去費は本体解体工事とは別途計上。環境省指定の処理業者を使用すること。費用根拠は必ず相見積3社以上を取得。 | アスベスト費用計上ガイドラインを策定して2G全担当に周知。 | アスベスト費用計上方法を標準化しました。 | ガイドラインに従い処理します。
| 02_2G_0009 | 2025/11/15 | NuRo内知見 | 2G | 内田雄馬 | 実績根拠確認 | 2G | 03_2G_0007 | － | － | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 中 | 対応済 | 輸送容器の定期検査における判定基準 | － |  | 低レベル放射性廃棄物輸送容器の定期検査で不合格となった事例を分析。シール劣化が主要因。 | 検査周期は年1回以上。シール交換基準（圧縮永久ひずみ30%以上）を明確化。不合格容器は即使用停止。 | 女川原子力発雽所1号機の廃棄物管理台帳で記載漏れ・記載不統一が散見されたため、発生日・発生源・種別（L1～L3）・数量・保管場所の必須記載事項を標準化したもの。 | 発生日・発生源・種別（L1～L3）・数量・保管場所を必須記載とする。月次で管理部門に提出すること。 | 廃棄物管理台帳記載標準を整備し運用開始。記載不備が大幅に減少。 | 廃棄物台帳記載標準を知見として登録します。 | 2G全員に配布しました。
| 02_2G_0010 | 2026/1/20 | NuRo内知見 | 2G | 毛利五郎 | 工事情報一元化 | 2G | － | － | － | https://storage.googleapis.com/nuro-poc-bucket/plans/dummy.xlsx | 中 | 保留中 | 電気ケーブル撤去における有価物判定基準 | － |  | 電気ケーブル撤去時の銅含有率による有価物・廃棄物の分類判定方法を整理。 | 銅含有率15%以上は有価物として売却可。成分分析は登録分析機関への依頼が必要。廃棄物との分別管理が重要。 | 島根原子力発雽所1号機の低レベル放射性廃棄物（L1B）輸送容器の定期検査（年次）においてシール劇化による不合格となった事例を分析し、容器管理基準を整備したもの。 | 検査周期は年1回以上。シール交換基準（圧縮永久ひす30％以上）を明確化。不合格容器は即使用停止。 | 容器管理基準を改訂し検査記録様式も更新。 | 輸送容器の判定基準を知見として登録します。 | 改訂版を全担当に通知しました。