## MRC1
計実_様式2_PBG_工事概要①
| 基本情報1 |  |  | 基本情報2
| 年度 | 2026 |  | 項目 |  | 計画 |  |  |  | 実績 |  |  |  | 差分
| 電力会社 | 関東電力 |  | 件名
| 工事件名 | 館山2号機 タービン建屋 換気空調系統設備解体撤去工事 |  | 対象費目1 |  | 施設解体一解体費
| 炉型 | BWR |  | 対象費目2 |  | 処理処分-非該当
| 計画/実績 | 計画 |  | 発電所名
炉型
|  |  |  | 工期開始日 |  | 2026/07
|  |  |  | 工期終了日 |  | 2027/03
|  |  |  | 全体工期開始日 |  | 2026/07
|  |  |  | 全体工期終了日 |  | 2028/03
|  |  |  | 対象号炉1 |  | 館山2号機
|  |  |  | 対象号炉2 |  | なし
|  |  |  | 対象号炉3 |  | なし
|  |  |  | 対象号炉4 |  | なし
|  |  |  | 総額 |  | 40000 |  |  |  | 40000
|  |  |  | 全体支払い対象金額 |  | 4000000 |  |  |  | 4000000
|  |  |  | 項目 |  | 内容（計画） |  |  |  | 内容（実績）
|  |  |  | 実施内容 ※解体機器や解体物量に関する情報はここには記載せず、下部の表に記載を行う |  | 本工事は、タービン建屋内の不要となった換気空調系統の機器・ダクト等を撤去するものである。対象は関連設備一式とし、詳細は別途とする。
|  |  |  | 実施理由 ※実績時：計画と実績の差異内容及びその理由 |  | 廃止措置計画に基づき実施する。
実施費用低減策
説明
実施内容（解体機器・解体物量）
| 対象年度 | ▼分類 | 解体機器 | 作業区域 （非管理区域・管理区域・埋区域） | 支払い対象可否 | 計画 |  |  |  | 実績
[6 empty] | 員数 （台数） | 解体物量 （t） | 工数 （人・時間） | 費用 | 員数 （台数） | 解体物量 （t） | 工数 （人・時間） | 費用
合計
| 2026 | 空調機 | 換気空調機 | 管理区域 | 支払い対象 | 4 | 12.5 | 1850 | 62000000
| 2026 | ダクト | 空調ダクト | 管理区域 | 支払い対象 |  | 28.3 | 3200 | 95000000
| 2026 | 弁 | ダンパ弁 | 管理区域 | 支払い対象 | 12 |  | 210 | 8500000
| 2026 | 配管 | 冷却水配管 | 管理区域 | 支払い対象 |  | 6.2 | 480 | 15000000
| 2026 | 電気盤(バッテリー) | 換気制御盤 | 管理区域 | 支払い対象 | 3 |  |  | 22000000
| 2026 | 準備片付け |  | 管理区域 | 支払い対象 |  |  |  | 45000000
| 2026 | 機材費 |  | 管理区域 | 支払い対象 |  |  |  | 30000000
| 2026 | その他機器 | その他機器 | 管理区域 | 支払い対象 |  |  |  | 18000000

## MRC2
計実_様式2_PBG_工事概要①
基本情報1
| 年度 | [11 empty] | 差分
電力会社
工事件名
炉型
計画/実績
基本情報2
| 項目 | 計画 |  |  |  |  | 実績 |  |  |  |  | 差分
件名
対象費目1
対象費目2
発電所名
炉型
工期開始日
工期終了日
全体工期開始日
全体工期終了日
対象号炉1
対象号炉2
対象号炉3
対象号炉4
総額
全体支払い対象金額
| 基本情報2 | 計画 |  |  |  |  | 実績
|  | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度
年度単位総額
年度単位支払総額
|  | 2026年度 | 費用内訳 ※3 | 計画
|  | 区分 | 名称 | 数量 | 単価 | 金額
| 費用内訳 | 計画 2026年度: 直接工事費; 計画 2027年度: 人件費; 計画 2028年度: 一式; 計画 2029年度: 180000000
|  |  | 材料費 | 1 | 90000000
|  | 仮設備費 | 仮設備費 | 一式 | 40000000
|  | 品質保証費 | 品質保証費
|  | 安全対策費 | 安全対策費 | 1 | 35000000
|  | 間接費 | 現場経費
|  |  | 諸経費 | 1 | 75000000
その他
合計※2 | bar: 計画 2026年度 to 計画 2027年度